## 4o. TRIMESTRE (hidden)
DE ACUERDO AL ARTICULO 63 DE LA LEY DE AGUAS PARA LOS MUNICIPIO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, SE PUBLICA LAS INVERSIONES QUE SE REALIZAN CON LOS INGRESOS POR DERECHOS DE FACTIBILIDADES Y/O INTERCONEXION EN EL EJERCICIO 2020
OBRAS TERMINADAS | INVERSION 2020
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS | CONTRATO MAS CONVENIO | 1ER. TRIMESTRE | 2DO. TRIMESTRE | 3ER. TRIMESTRE | 4TO. TRIMESTRE | STATUS
REPOSICIÓN DE SUBCOLECTOR, CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA MADRINA Y 43 DESCARGAS EN CALLE OAXACA Y LA CRUZ ENTRE PRIV. SONORA Y DE LA CRUZ DE LA COL. LA SIERRITA EN LA CIUDAD DE FRONTERA, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 3689945.6375 | 483524.25 | 1434453.96 | 1033978.29 | 722215.98 | TERMINADA | LO-805018978-E1-2019
ELABORACIÓN DE INGENIERÍA DE DETALLE PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS, ZONA NORTE DE MONCLOVA, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 4322753.5 | 308411.06 | 1043626.21 | 1444629.52 | 1526086.71 | TERMINADA | LO-805018978-E2-2019
CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN POZO CIENEGUILLAS UBICADO EN LA COLONIA 288 EN LA CIUDAD DE MONCLOVA, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 250267.74 |  | 119240.78 |  | 115693.11 | TERMINADA | 20-10-105
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL POZO CIENEGUILLAS 2 LOCALIZADO A UN COSTADO DE LA AV. LAS TORRES EN LA CIUDAD DE MONCLOVA, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 2122656.3 |  | 636796.89 | 921354.19 | 326948.56 | TERMINADA | 20-20-002
CONSTRUCCIÓN DE 839.00 M.L. DE LÍNEA DE 10” DEL POZO CIENEGUILLAS AL TANQUE “LOMA ALTA” UBICADOS EN LA CIUDAD DE MONCLOVA, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 1678851.93 |  | 1011367.08 | 667212.56 |  | TERMINADA | 20-20-001
REPOSICIÓN Y REUBICACIÓN DE LINEA DE AGUA, ATARJEA, 17 TOMAS Y 17 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN AV. EL POTRERO ENTRE 5 DE FEBRERO Y MADRID DE LA COL. LAS FLORES EN LA CIUDAD DE MONCLOVA, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 685947.2 |  |  | 340521.7 |  | TERMINADA | 20-20-005
REPOSICIÓN Y REUBICACIÓN DE LINEA DE AGUA, ATARJEA, 13 TOMAS Y 36 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLES MADRID ENTRE AV. EL POTRERO Y AV. REVOLUCIÓN MEXICANA Y EN CALLE CAMELIA ENTRE MADRID Y AV. REVOLUCIÓN MEXICANA DE LA COL. LAS FLORES EN LA CIUDAD DE MONCLOVA, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 1065411.44 |  |  | 395713.26 | 605816.15 | TERMINADA | 20-20-006
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA CORPORATIVO DE SIMAS UBICADO EN LA COLONIA OBRERA SUR 2 do. SECTOR EN MONCLOVA, COAHUILA. | 4380945.3 | 813432.78 | 1053696.24 | 173421.34 |  | TERMINADA | 19-10-109
PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO QUE SE ENCUENTRA CERCANO AL POZO CIENEGUILLAS EN MONCLOVA, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 3729429.28 | 0 | 0 | 0 | 87604.24 | TERMINADA | 19-20-010
CONTRATADO | 21926208.3275 | 1605368.09 | 5299181.16 | 4976830.86 | 3384364.75
EJECUTADO | 15265744.86
OBRAS EN PROCESO
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS | CONTRATO MAS CONVENIO | 1ER. TRIMESTRE | 2DO. TRIMESTRE | 3ER. TRIMESTRE | 4TO. TRIMESTRE | STATUS
SUMINISTRO Y REPOSICIÓN DE 10,000 M2 DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN DIVERSOS SECTORES DE LAS CIUDADES: MONCLOVA Y FRONTERA, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 1680442.7 | 370148.42 | 317109.5 | 422887.08 | 0 | PROCESO | 19-10-106
SUMINISTRO Y REPOSICIÓN DE 10,000 M2 DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN DIVERSOS SECTORES DE LAS CIUDADES: MONCLOVA Y FRONTERA, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 1680442.7 | 270465.72 | 344707.29 | 606510.57 | 620943.54 | PROCESO | 19-10-107
FABRICACIÓN DE TANQUE DE 3,200 M³ DE CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN COLONIA GUADALUPE DE LA CIUDAD DE MONCLOVA, COAHUILA DE ZARAGOZA | 6486675.7625 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROCESO | 19-10-111
DESMONTAJE Y CAMBIO DE LOCACIÓN DE TANQUE LA BARTOLA UBICADO EN LA COLONIA GUADALUPE DE LA CIUDAD DE MONCLOVA, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 5036383.3125 | 1184516.44 | 0 | 0 | 0 | PROCESO | 19-10-114
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN AREA DE TANQUE LA BARTOLA UBICADO EN LA COLONIA GUADALUPE EN LA CIUDAD DE MONCLOVA, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 6515497.1625 | 2957226.45 | 1054965.08 | 853444.66 | 2729102.67 | PROCESO | 19-10-115
REPOSICIÓN DE COLECTOR, ATARJEA Y 113 DESCARGAS EN LA ZONA URBANA DE MONCLOVA Y FRONTERA, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 2488884.86 |  | 486232.12 | 683148.71 | 869066.66 | PROCESO | 20-10-101
REPOSICIÓN DE COLECTOR, ATARJEA Y 113 DESCARGAS EN LA ZONA URBANA DE MONCLOVA Y FRONTERA, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 2488884.86 |  | 603399.07 | 931929.8964 | 795313.17 | PROCESO | 20-10-103
PRUEBAS A TERRACERÍAS Y PAVIMENTOS EN LAS CIUDADES DE MONCLOVA Y FRONTERA, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 1616286 |  |  | 521829.48 | 57475.69 | PROCESO | 20-10-107
SUMINISTRO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD DE MONCLOVA COAHUILA | 1301453.91 |  |  |  | 526260.16 | PROCESO | 20-10-109
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y/O BANQUETA DE CONCRETO, PARA DIFERENTES PUNTOS DE LAS CIUDADES: MONCLOVA Y FRONTERA, COAHUILA DE ZARAGOZA | 1633535.2 |  |  |  | 838609.14 | PROCESO | 20-10-110
INSTALACIÓN DE 5,000 (CINCO MIL) MEDIDORES EN SECTORES COMERCIALES 8, AL 12, EJIDO LA CRUZ Y 8 DE ENERO EN MONCLOVA Y FRONTERA, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 2491321.85 |  | 256225.08 | 1305347.96 | 1114360.58 | PROCESO | 20-20-004
CONTRATADO | 33419808.3175 | 4782357.03 | 3062638.14 | 5325098.3564 | 7551131.61
EJECUTADO | 20721225.1364
TOTAL CONTRATADO EN EL EJERCICIO 2020 | 55346016.645
TOTAL EJECUTADO EN EL EJERCICIO 2020 | 35986969.9964 | 6387725.12 | 8361819.3 | 10301929.2164 | 10935496.36
PAGOS POR TRIMESTRES POR FACTIBILIDADES Y/O DERECHOS DE INTERCONEXION | 810947 | 71889 | 402368 | 331478 | 5212

## 4o TRIMESTRE
DE ACUERDO AL ARTICULO 63 DE LA LEY DE AGUAS PARA LOS MUNICIPIO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, SE PUBLICA LAS INVERSIONES QUE SE REALIZAN CON LOS INGRESOS POR DERECHOS DE FACTIBILIDADES Y/O INTERCONEXION EN EL EJERCICIO 2021
| OBRAS TERMINADAS | INVERSION 2021
CODIGO DE CLASIFICACIÓN | DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS | CONTRATO MAS CONVENIO | 1ER. TRIMESTRE | 2DO. TRIMESTRE | 3ER. TRIMESTRE | 4TO. TRIMESTRE | STATUS
4C.3.2.15 | REPOSICIÓN DE 152.5 M.L. DE ATARJEA Y DESCARGAS EN PRIV. SAN BUENA ENTRE CALLES MOCTEZUMA Y MANUEL ACUÑA EN LA COL. EL PUEBLO EN LA CIUDAD DE MONCLOVA, COAHUILA DE ZARAGOZA | 588845.58 |  |  |  | 530336.22 | TERMINADA | 21-20-002
4C.3.2.12 | CONSTRUCCIÓN DE 150 M.L. DE RED SECUNDARIA PARA INTERCONECTAR EL INTERIOR DEL SSH-106 EN CALLES SECUNDARIA 3, JUVENTINO ROSAS Y STANDARD UBICADAS EN EL FRACCIONAMIENTO BENAVIDES EN LA CIUDAD DE MONCLOVA, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 278771.1 |  |  |  | 269949.33 | TERMINADA | 21-20-004
4C.3.2.13 | REPOSICIÓN DE 242.30 M.L. DE ATARJEA Y DESCARGAS EN CALLE VIA APIA ENTRE CALLES 5 DE MAYO Y MIGUEL BLANCO DE LA COL. ROMA EN CD. FRONTERA, COAHUILA DE ZARAGOZA | 639525.28 |  |  |  | 438187.04 | TERMINADA | 21-20-005
| CONTRATADO | 1507141.96 | 0 | 0 | 0 | 1238472.59
| EJECUTADO | 1238472.59
OBRAS EN PROCESO
CODIGO DE CLASIFICACIÓN | DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS | CONTRATO MAS CONVENIO | 1ER. TRIMESTRE | 2DO. TRIMESTRE | 3ER. TRIMESTRE | 4TO. TRIMESTRE | STATUS
4C.3.2.2 | CONSTRUCCION DE LINEA DE ALIMENTACION DE 14"Ø, POR CARR. FED. 57, HASTA LA UTRCC AL NORTE DE LA CD. DE MONCLOVA COAH. 2A. ETAPA EN LA CIUDAD DE MONCLOVA, COAHUILA DE ZARAGOZA | 3598643.94 | 545356.55 |  | 200000 |  | PROCESO | 21-10-106
4C.3.2.3 | CONSTRUCCION DE LINEA PARA INTERCONECTAR SECTORES, POR LIBR. CARLOS SALINAS DE G. EN LA CD. DE MONCLOVA, COAHUILA DE ZARAGOZA | 3499666.17 | 545554.465 | 873368.79 | 363608.11 |  | PROCESO | 21-10-104
4C.3.2.11 | PROFUNDIZACION DE POZOS MATILDE BARRERA Y PLACETAS EN LA CIUDAD DE MONCLOVA, COAHUILA DE ZARAGOZA | 3124488.26 |  |  |  | 1771763.2 | PROCESO | 21-20-003
| CONTRATADO | 10222798.37 | 1090911.0151 | 873368.79 | 563608.11 | 1771763.2
| EJECUTADO | 4299651.1151
| TOTAL CONTRATADO EN EL EJERCICIO 2020 | 11729940.33
| TOTAL EJECUTADO EN EL EJERCICIO 2020 | 5538123.705 | 1090911.0151 | 873368.79 | 563608.11 | 3010235.79
| PAGOS POR TRIMESTRES POR FACTIBILIDADES Y/O DERECHOS DE INTERCONEXION | 628946.8 | 0 | 464189.58 | 164757.22